## Гант
[6 empty] | 12.10 | [6 empty] | 19.10 | [6 empty] | 26.10 | [6 empty] | 02.11 | [6 empty] | 09.11 | [6 empty] | 16.11 | [6 empty] | 23.11 | [6 empty] | 30.11 | [6 empty] | 07.12 | [6 empty] | 14.12 | [6 empty] | 21.12 | [6 empty] | 28.12
Блок | Задача | Кто | Статус | Начало | Конец | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Корпоратив · 19 дек
Корпоратив | Площадка: согласование договора | Юля, Яна | в процессе | 2026-10-16 | 2026-10-30
Корпоратив | Площадка: подписание договора | Юля | не начато | 2026-11-02 | 2026-11-06
Корпоратив | Площадка: оплата | Юля | не начато | 2026-11-09 | 2026-11-13
Корпоратив | Площадка: составление меню | Яна | не начато | 2026-11-16 | 2026-12-04
Корпоратив | Ведущий: договор на согласование | Юля, Яна | в процессе | 2026-10-16 | 2026-10-30
Корпоратив | Ведущий: правки | Юля | не начато | 2026-11-02 | 2026-11-06
Корпоратив | Ведущий: подписание договора | Юля | не начато | 2026-11-09 | 2026-11-13
Корпоратив | Ведущий: оплата договора | Юля | не начато | 2026-11-16 | 2026-11-20
Корпоратив | Ведущий: бриф | Юля, Яна | не начато | 2026-11-23 | 2026-12-04
Корпоратив | Фотограф: договор на согласование | Юля, Яна | не начато | 2026-10-19 | 2026-11-06
Корпоратив | Фотограф: подписание договора | Юля | не начато | 2026-11-09 | 2026-11-13
Корпоратив | Фотограф: оплата | Юля | не начато | 2026-11-16 | 2026-11-20
Корпоратив | Кэти бар: договор на согласование | Юля | готово | 2026-10-12 | 2026-10-16
Корпоратив | Кэти бар: подписать договор и спецификацию | Юля | в процессе | 2026-10-16 | 2026-10-23
Корпоратив | Кэти бар: оплата | Юля | не начато | 2026-10-26 | 2026-11-06
Корпоратив | Кэти бар: составить меню коктейлей | Яна | не начато | 2026-11-09 | 2026-11-27
Отчётное собрание · 15–18 дек
Отчётное собрание | Определиться с датами | Юля | не начато | 2026-10-19 | 2026-10-30
Отчётное собрание | Площадка: выбор и согласование | Юля | не начато | 2026-11-02 | 2026-11-13
Отчётное собрание | Площадка: согласование договора | Юля | не начато | 2026-11-16 | 2026-11-20
Отчётное собрание | Площадка: подписание договора | Юля | не начато | 2026-11-23 | 2026-11-27
Отчётное собрание | Площадка: меню кофе-брейка | Юля | не начато | 2026-11-30 | 2026-12-04
Отчётное собрание | Площадка: оплата | Юля | не начато | 2026-12-07 | 2026-12-11
Отчётное собрание | Спикеры: организация подготовки | Юля | не начато | 2026-11-09 | 2026-12-11
Отчётное собрание | Спикеры: нужен Москвин? | Юля | не начато | 2026-11-02 | 2026-11-06
Отчётное собрание | Спикеры: презентация, проверка | Юля | не начато | 2026-12-07 | 2026-12-14
Отчётное собрание | Тех. часть: подготовка с Данилой, показ презентаций | Юля | не начато | 2026-12-07 | 2026-12-14
Дети сотрудников · 27–30 дек
Дети сотрудников | Дед Мороз: определиться с датами |  | не начато | 2026-10-19 | 2026-10-23
Дети сотрудников | Дед Мороз: выбрать подрядчика |  | не начато | 2026-10-26 | 2026-11-13
Дети сотрудников | Дед Мороз: подписать договор |  | не начато | 2026-11-16 | 2026-11-20
Дети сотрудников | Дед Мороз: оплата договора |  | не начато | 2026-11-23 | 2026-11-27
Дети сотрудников | Подарки: выбрать подарки |  | не начато | 2026-10-19 | 2026-11-06
Дети сотрудников | Подарки: выбрать коробки (Лена прислала варианты) |  | в процессе | 2026-10-16 | 2026-10-23
Дети сотрудников | Подарки: посчитать количество |  | не начато | 2026-11-09 | 2026-11-13
Дети сотрудников | Подарки: купить (с запасом на доставку) |  | не начато | 2026-11-16 | 2026-12-04
Украшение офиса
Украшение офиса | Привезти коробки со склада |  | не начато | 2026-11-30 | 2026-12-01
Украшение офиса | Определить, нужен ли дозакуп |  | не начато | 2026-12-01 | 2026-12-04
Украшение офиса | Ёлка |  | не начато | 2026-12-07 | 2026-12-08
Украшение офиса | Украсить офис |  | не начато | 2026-12-08 | 2026-12-11
Коммуникации
Коммуникации | Про НГ корпоратив: подготовка (где, когда, дресс-код) |  | не начато | 2026-11-16 | 2026-11-20
Коммуникации | Про отчётное собрание |  | не начато | 2026-12-01 | 2026-12-04
Коммуникации | Про НГ корпоратив: уточнение деталей |  | не начато | 2026-12-14 | 2026-12-17
Другое · Тайный Санта
Другое | Опубликовать коробку |  | не начато | 2026-12-01 | 2026-12-01
Другое | Напоминание |  | не начато | 2026-12-14 | 2026-12-15
Другое | Организация раздачи подарков (вместе с Дедом Морозом и детьми) |  | не начато | 2026-12-27 | 2026-12-30